## Sayfa1
No | Görev | Süre (Gün) | Bağımlılık | No | Görev | Başlangıç Tarihi | Süre (Gün) | Bitiş Tarihi | Haftalar | Hafta 1 | [6 empty] | Hafta 2 | [6 empty] | Hafta 3 | [6 empty] | Hafta 4 | [6 empty] | Hafta 5 | [6 empty] | Hafta 6
1 | Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesi | 3 | - | 1 | Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesi | 2026-03-25 | 2 | 2026-03-26 | Günler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Görev | Süre (Gün)
2 | Admin gereksinimlerinin belirlenmesi | 3 | 1 | 2 | Admin gereksinimlerinin belirlenmesi | 2026-03-27 | 2 | 2026-03-28 | Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesi | [42 empty] | Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesi | 2 | bar: Hafta 1 1 to Hafta 1 2
3 | Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerin yazılması | 4 | 1.2 | 3 | Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerin yazılması | 2026-03-29 | 2 | 2026-04-30 | Admin gereksinimlerinin belirlenmesi | [42 empty] | Admin gereksinimlerinin belirlenmesi | 2 | bar: Hafta 1 3 to Hafta 1 4
4 | Proje genel arayüz şablonunun oluşturulması | 3 | 3 | 4 | Proje genel arayüz şablonunun oluşturulması | 2026-03-31 | 2 | 2026-04-01 | Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerin yazılması | [42 empty] | Fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerin yazılması | 2 | bar: Hafta 1 5 to Hafta 1 6
5 | Ana sayfa tasarımının oluşturulması | 3 | 4 | 5 | Ana sayfa tasarımının oluşturulması | 2026-04-02 | 2 | 2026-04-03 | Proje genel arayüz şablonunun oluşturulması | [42 empty] | Proje genel arayüz şablonunun oluşturulması | 2 | bar: Hafta 1 7 to Hafta 2 1
6 | Kullanıcı arayüzü tasarımının hazırlanması | 3 | 4 | 6 | Kullanıcı arayüzü tasarımının hazırlanması | 2026-04-04 | 2 | 2026-04-05 | Ana sayfa tasarımının oluşturulması | [42 empty] | Ana sayfa tasarımının oluşturulması | 2 | bar: Hafta 2 2 to Hafta 2 3
7 | Admin panel tasarımının hazırlanması | 3 | 4 | 7 | Admin panel tasarımının hazırlanması | 2026-04-06 | 2 | 2026-04-07 | Kullanıcı arayüzü tasarımının hazırlanması | [42 empty] | Kullanıcı arayüzü tasarımının hazırlanması | 2 | bar: Hafta 2 4 to Hafta 2 5
8 | Veritabanı tablolarının tasarlanması | 3 | 3 | 8 | Veritabanı tablolarının tasarlanması | 2026-04-08 | 2 | 2026-04-09 | Admin panel tasarımının hazırlanması | [42 empty] | Admin panel tasarımının hazırlanması | 2 | bar: Hafta 2 6 to Hafta 2 7
9 | Veritabanının oluşturulması | 3 | 9 | 9 | Veritabanının oluşturulması | 2026-04-10 | 2 | 2026-04-11 | Veritabanı tablolarının tasarlanması | [42 empty] | Veritabanı tablolarının tasarlanması | 2 | bar: Hafta 3 1 to Hafta 3 2
10 | Kullanıcı kayıt sisteminin geliştirilmesi | 3 | 6.1 | 10 | Kullanıcı kayıt sisteminin geliştirilmesi | 2026-04-12 | 2 | 2026-04-13 | Veritabanının oluşturulması | [42 empty] | Veritabanının oluşturulması | 2 | bar: Hafta 3 3 to Hafta 3 4
11 | Kullanıcı giriş sisteminin geliştirilmesi | 3 | 11 | 11 | Kullanıcı giriş sisteminin geliştirilmesi | 2026-04-14 | 2 | 2026-04-15 | Kullanıcı kayıt sisteminin geliştirilmesi | [42 empty] | Kullanıcı kayıt sisteminin geliştirilmesi | 2 | bar: Hafta 3 5 to Hafta 3 6
12 | Admin giriş sisteminin geliştirilmesi | 3 | 7.1 | 12 | Admin giriş sisteminin geliştirilmesi | 2026-04-16 | 3 | 2026-04-18 | Kullanıcı giriş sisteminin geliştirilmesi | [42 empty] | Kullanıcı giriş sisteminin geliştirilmesi | 2 | bar: Hafta 3 7 to Hafta 4 1
13 | Hizmet yönetim modülünün geliştirilmesi | 4 | 10 | 13 | Hizmet yönetim modülünün geliştirilmesi | 2026-04-19 | 2 | 2026-04-20 | Admin giriş sisteminin geliştirilmesi | [42 empty] | Admin giriş sisteminin geliştirilmesi | 3 | bar: Hafta 4 2 to Hafta 4 4
14 | Randevu oluşturma modülünün geliştirilmesi | 4 | 11.14 | 14 | Randevu oluşturma modülünün geliştirilmesi | 2026-04-21 | 2 | 2026-04-22 | Hizmet yönetim modülünün geliştirilmesi | [42 empty] | Hizmet yönetim modülünün geliştirilmesi | 2 | bar: Hafta 4 5 to Hafta 4 6
15 | Kullanıcı randevu görüntüleme ekranının geliştirilmesi | 3 | 15 | 15 | Kullanıcı randevu görüntüleme ekranının geliştirilmesi | 2026-04-23 | 2 | 2026-04-24 | Randevu oluşturma modülünün geliştirilmesi | [42 empty] | Randevu oluşturma modülünün geliştirilmesi | 2 | bar: Hafta 4 7 to Hafta 5 1
16 | Randevu yönetim modülünün geliştirilmesi | 3 | 15 | 16 | Randevu yönetim modülünün geliştirilmesi | 2026-04-25 | 3 | 2026-04-27 | Kullanıcı randevu görüntüleme ekranının geliştirilmesi | [42 empty] | Kullanıcı randevu görüntüleme ekranının geliştirilmesi | 2 | bar: Hafta 5 2 to Hafta 5 3
17 | Fonksiyonel testlerin gerçekleştirilmesi | 4 | 11.17 | 17 | Fonksiyonel testlerin gerçekleştirilmesi | 2026-05-28 | 3 | 2026-05-30 | Randevu yönetim modülünün geliştirilmesi | [42 empty] | Randevu yönetim modülünün geliştirilmesi | 3 | bar: Hafta 5 4 to Hafta 5 6
18 | Güvenlik ve yetkilendirme testlerinin yapılması | 3 | 12,13,18 | 18 | Güvenlik ve yetkilendirme testlerinin yapılması | 2026-05-01 | 3 | 2026-05-03 | Fonksiyonel testlerin gerçekleştirilmesi | [42 empty] | Fonksiyonel testlerin gerçekleştirilmesi | 3 | bar: Hafta 5 7 to Hafta 6 2
19 | Proje raporunun ve dokümantasyonun hazırlanması | 3 | 18.19 | 19 | Proje raporunun ve dokümantasyonun hazırlanması | 2026-05-04 | 2 | 2026-05-05 | Güvenlik ve yetkilendirme testlerinin yapılması | [42 empty] | Güvenlik ve yetkilendirme testlerinin yapılması | 3 | bar: Hafta 6 3 to Hafta 6 5
[9 empty] | Proje raporunun ve dokümantasyonun hazırlanması | [42 empty] | Proje raporunun ve dokümantasyonun hazırlanması | 2 | bar: Hafta 6 6 to Hafta 6 7